УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

информационных систем

А.В.Мильчаков

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

ПЛАН обновления (поминутный)

ИС «AMOS» до версии 21.6 в ПАО «Аэрофлот»

| № п/п | Название задачи | Плановое время начала | Плановое время окончания | Длительность | Ответственный | Статус | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Подготовка СУБД Oracle - обновление до версии 19.13 (НЕДОСТУПНОСТЬ AMOS PROD 29.01.2022 с 23:00 до 00:00. | 23:00 | 0:00 | 1:00 | РАМАКС | выполнено | 29.01.2022 |
| 0.2 | Публикация клиента 21.6 на CITRIX (для пользователей заблокирован) | 9:00 | 18:00 |  | ДВИТ, ДИС | выполнено | 27.01.2022 |
| # 1 | # Оповещение пользователей системы о планируемом обновлении, выставление сообщения в AMOS (первичное оповещение - 31.01.2022, 01.02.2022 - за час до планируемых работ,01.02.2022 за 10 минут до начала работ (русский\английский текст)), HelpDesk / Notify users of the system about the planned upgrade, send a message through AMOS, HelpDesk |  |  | # Плановая дата 01.02.2022 - 02.02.2022 | # ДИС/РАМАКС | # В процессе | # Выполняется через рассылку herald и уведомление в AMOS PROD |
| # 1.1 | # Оповещение пользователей сторонних организаций, линейные станции и филиалы о планируемом обновлении |  |  |  | # ДИС/ДПЛГ |  | # Выполняется через рассылку по email ключевым пользователям |
| # 2 | # Создание инкрементального бэкапа продуктивного сервера ИС AMOS / Create incremental backup | # 21:00 | # 22:00 | # 1:00 | # РАМАКС |  |  |
| # 3 | # Ограничение доступа всех пользователей AMOS к продуктивному серверу / Limit access of all the users to the AMOS PROD environement. | # 22:00 | # 22:10 | # 0:10 | # РАМАКС |  | # Плановая дата 01.02.2022 - 02.02.2022 |
| # 3.1 | # Начало ЖУРНАЛИРОВАНИЯ данных пользователями системы / Begin recording transactions in the journals. | # 22:00 | # До завершения работ |  | # Пользователи системы |  |  |
| # 4 | # Отключение синхронизации узлов БД (Standby), отключение интеграционных интерфейсов и запланированных задач в ИС AMOS, отключение доработки по сканированию и линкованию документации / Disable DB synhronization, disable Interfaces and Scheduled Tasks | # 22:10 | # 22:40 | # 0:30 | # РАМАКС |  |  |
| # 5 | # Создание точки восстановления продуктивной системы AMOS (Функция Oracle Flashback) / creating a restore point (function Flashback) | # 22:40 | # 22:50 | # 0:10 | # РАМАКС |  |  |
| # 6 | # Внесение дополнительных параметров в консоли сервера и выполнение обязательных предварительных проверок обновления / Mandatory pre-checks update from version 21.6 | # 22:50 | # 23:00 | # 0:10 | # РАМАКС |  |  |
| # 7 | # Выполнение обновления системы AMOS до версии 21.6 / Perform the update of AMOS to version 21.6 | # 23:00 | # 1:00 | # 2:00 | # РАМАКС |  |  |
| ## 8 | ## В случае неуспешного обновления, откат системы до последнего рабочего состояния, перезапуск серверных хранилищ / In case of unsuccessful upgrade, rollback AMOS to the last known working configuration, restart server storage (откат к точке восстановления\переключение в резервный цод) |  |  | ## 1 час | ## РАМАКС |  |  |
| # 8.1. | # Запуск интерфейсов, запланированных задач с учетом предварительной проверки, завершение запланированных задач / Start interfaces, scheduled tasks, complete scheduled tasks | # 1:00 | # 1:40 | # 0:40 | # РАМАКС |  |  |
| # 9 | # В случае успешного завершения обновления: 1) выполнить массовую корректировку ролей на основе согласованного координаторами EXCEL, 2) осуществить доступ ключевых пользователей к системе для подтверждения успешного обновления без изменения данных In case of successful upgrade, allow Key User access from their workstations to the system to confirm the successful upgrade without changes to the data | # 1:00 | # 1:30 | # 0:30 | # РАМАКС/ДИС |  | # Ключевые пользователи уведомляются о готовности сервера по email, телефону. Проверка работоспособности осуществляется на рабочих местах пользователей. |
| ## 9.1. | ## В случае выявления серьезных проблем с работоспособностью системы, принятие решения о восстановлении ИС к исходному состоянию по созданной точке восстановления / In case of AMOS crticial issues are identified, making a decision to rollback AMOS to the original state | ## 1:30 | ## 1:45 | ## 0:15 | ## Бизнес АФЛ/ДИС/Рамакс |  |  |
| ### 9.2. | ### Откат системы до созданой точки восстановления/ AMOS rollback | ### 1:45 | ### 2:45 | ### 1:00 | ### РАМАКС |  |  |
| # 9.3. | # После подтверждения успешного перехода на новую версию запуск интерфейсов, запланированных задач с учетом предварительной проверки, завершение запланированных задач / Start interfaces, scheduled tasks, complete scheduled tasks | # 1:30 | # 2:10 | # 0:40 | # РАМАКС |  |  |
| # 10 | # Предоставление доступа пользователям ИС AMOS / Начало эксплуатации обновленной версии. / Allow access to all users to AMOS PROD | # 1:30 | # 1:40 | # 0:10 | # РАМАКС |  |  |
| # 11 | # Переход на использование клиента 21.6 на CITRIX / Switch to the 21.6 client on CITRIX | # 1:30 | # 1:40 | # 0:10 | # ДВИТ\РАМАКС |  | # Путем обновления до 21.6 существующего клиента версии 19.12 (альтернативный вариант - разблокировка нового клиента (п.0)). |
|  | # ТОЧКА НЕВОЗВРАТА. С момента начала эксплуатации системы пользователями, вовзврат к начальному состоянию приведет к потере данных, которые пользователи успеют внести с момента старта. |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | # Внесение данных из журналов (дельта за момент простоя системы) / Enter the data from the journals into the system (downtime data delta) | # 1:40 | # ____ | # 24 часа | # Бизнес АФЛ, поддержка РАМАКС |  |  |
| # 13 | # Восстановление синхронизации узлов |  |  |  | # РАМАКС |  |  |

Согласовано в КАСУД, копия результатов электронного согласования прилагается.

Начальник отдела автоматизированных 												Денисов А.В.

систем управления производством

Исп. Денисов А.В.

Тел. 44-064